УТВЕРЖДАЮ

Директор школы В.А.Дубинина

Приказ №45-О

от 15.01.2020г.

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Шухруповской основной  общеобразовательной школы

за II полугодие 2019 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети Интернет (полученное значение по результатам НОКО - 9,35 баллов из 10 максимально возможных баллов) | Размещать на сайте школы актуальную информацию | В течение 10 дней со дня создания локальных нормативных актов, внесения в них изменений | Директор школы Асташкевич Л.И. | На сайте школы размещена актуальная информация | В течение учебного года |
| 1.2.Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации» (полученное значение по результатам НОКО –9,15 баллов из 10 максимально возможных баллов) | Проводить своевременную корректировку сведений о педагогических работниках школы при изменении информации | Весь период | Зам. директора по УВР Тетюцкая И.А. | На сайте школы размещена актуальная информация | В течение учебного года |
|  | Размещать на сайте школы актуальную ь информацию о педагогических работниках | В течение 10 дней со дня изменения | Зам. директора по УВР Тетюцкая И.А. | На сайте школы размещена актуальная информация | В течение учебного года |
| 1.3 Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации» (полученное значение по результатам НОКО 5,9 баллов из 10 максимально возможных баллов) | На странице «Обращения граждан» школьного сайта создать электронную форму для внесения предложений участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной организации | 2018 г. | Ответственный за ведение сайта ОО Нифонтова С.В. | Электронная форма создана | В течение учебного года |
|  | Обеспечивать бесперебойное функционирование телефона, электронной почты, электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте. | Весь период | Ответственный за ведение сайта ОО Нифонтова С.В. | Телефон, электронной почта, электронные сервисы, предоставляемые на официальном сайте-работают бесперебойно | В течение учебного года |
| 1.4.Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от заинтересованных граждан» (полученное значение по результатам НОКО – 4,25 баллов из 10 максимально возможных баллов) | На странице «Обращения граждан» школьного сайта разместить контакты лиц, ответственных за предоставление информации, для получения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан | 2018 г. | Ответственный за ведение сайта ОО Нифонтова С.В.. | На школьном сайте информация размещается своевременно | В течение учебного года |
|  | На странице «Обращения граждан» школьного сайта заменить раздел «Ответы на часто задаваемые вопросы» разделом «Ответы на обращения граждан» с ранжированием информации об обращениях граждан: «Жалобы», «Предложения», «Вопросы», «Иное» | 2018 г. | Ответственный за ведение сайта ОО Нифонтова С.В. | На школьном сайте информация размещается своевременно | В течение учебного года |
|  | Осуществлять автоматическую рассылку информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или по телефону | В течение 10 дней с момента поступления обращения | Зам. директора по УВР Тетюцкая И.А. |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации» (полученное значение по результатам НОКО – 5,8 баллов из 10 максимально возможных баллов) | Совершенствовать материально-техническую базу и информационное обеспечение образовательной деятельности в соответствии с ФГОС (в том числе ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО):. - Приобретение спортивного инвентаря - Приобретение учебников, учебных пособий для детей с ОВЗ - Приобретение современного учебно-лабораторного оборудования для кабинетов химии и физики | 2018-2020 г. (по мере финансирования) | Директор Асташкевич Л.И. | Приобретены учебники на сумму 24750 | Август 2019 |
| 2.2.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся» (полученное значение по результатам НОКО – 6,55 баллов из 10 максимально возможных баллов) | Обеспечивать медицинское обслуживание обучающихся (по договору с Туринской ЦРБ им. О.Д. Зубова) | 2018-2020 г. | Директор школы Асташкевич Л.И. | Медицинское обслуживание осуществляется на основании заключенного договора с ЦРБ Туринска | В течение учебного года |
|  | Обеспечивать 100 % горячее питание в школьной столовой (по договору с Комбинатом школьного питания) | 2018-2020 г. | Директор школы Асташкевич Л.И. | Обеспечивается 100 % горячее питание в школьной столовой | В течение учебного года |
|  | - Реконструкция школьного пищеблока - Капитальный ремонт крыши и фундамента школы | 2019-2020 г. (по мере финансирования) | Директор школы Асташкевич Л.И. |  |  |
| 2.3.Условия для индивидуальной работы с обучающимися» (полученное значение по результатам НОКО – 8,85 баллов из 10 максимально возможных баллов) | - Работа коллектива по программе «Одаренные дети» - Индивидуальные и групповые консультации «Подготовка к ОГЭ » - Коррекционная работа для обучающихся, испытывающих трудности в обучении - Обучение на дому / по индивидуальному учебному плану (при наличии у обучающегося заключения ПМПК или медицинского заключения) - Использование дистанционных образовательных технологий - Проведение психологических и социологических исследований, опросов - Возможность оказания психологической консультации | 2018-2020 г. | Зам. директора по УВР Тетюцкая И.А. | По 4 предметам индивидуальные консультации В действии программа «Мы можем» для коррекционной работы с обучающимися, реализуется программа для домашнего обучения | В течение учебного года |
|  | Организация работы внеурочной деятельности по интересам - «Краеведческая деятельность» - «Отряд юных инспекторов дорожного движения» - Волонтерское движение«Синяя птица» | 2018-2020 г. | Педагог-организатор Макушева – Асташкевич Г.В. | Создан «Отряд юных инспекторов дорожного движения» в количестве 10 чел. Работает волонтерский отряд «Вольная птица» | В течение учебного года |
| 2.4.Наличие дополнительных образовательных программ» (полученное значение по результатам НОКО 5,55 баллов из 10 максимально возможных баллов) | Организация работы секций и кружков: - Волейбол (ДЮСШ) - - Робототехника («Спектр») -- Компьютерный дизайн («Спектр») - Лепка из глины и гипса («Спектр») | 2018-2020 г. | Директор Асташкевич Л.И. |  |  |
|  | Лицензирование дополнительной образовательной программы «Шахматы в школе» | Май 2019 г. | Директор Асташкевич Л.И. |  |  |
| 2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях» (полученное значение по результатам НОКО – 5,8 баллов из 10 максимально возможных баллов) | Сохранение действующих секций, кружков, клубов по интересам: | 2018-2020 г. | Директор Асташкевич Л.И. Зам. директора по УВР Тетюцкая И.А. |  |  |
|  | Организация участия обучающихся в традиционных социальных проектах и благотворительных акциях. | 2018-2020 г. | Педагог-организатор Макушева – Асташкевич Г.В. | Работает волонтерский отряд «Вольная птица» | В течение учебного года |
|  | Организация участия обучающихся в ежегодных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 1) районного уровня: - Научно-практическая конференция школьников - Всероссийская олимпиада школьников - Легкоатлетический пробег «Кросс Нации» - Массовая лыжная гонка «Лыжня России» - Лыжные гонки, посвященные Героям СССР Я.И. Ватомову и Е.И. Дубинину - Конкурс ДПИ «Служба 02 – вчера, сегодня, завтра» - Конкурс народной музыки, песни и танца «Уральский хоровод» - Смотр-конкурс по профилактике ДДТТ «Светлячок» - Конкурс ДПИ противопожарной направленности «С пожарной безопасностью на «Ты» - Районный смотр-конкурс «Лучший отряд ЮИД» 2) окружного и областного уровней: - Выставка-конкурс ДПИ «Осенняя палитра» - Конкурс сочинений среди школьников Свердловской области в рамках ежегодной Недели добра - и другие 3) всероссийского уровня: - Готов к труду и обороне - Межпредметные и предметные олимпиады «Учи.ру» - «Живая классика» - Конкурс исследовательских работ «Старт в науке» | 2018-2020 г. | Зам. директора по УВР Тетюцкая И.А. Педагог-организатор Макушева – Асташкевич Г.В. |  |  |
| 2.6.Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (полученное значение по результатам НОКО – 8,15 балла из 10 максимально возможных баллов) | - Организация работы школьного психолого-педагогического консилиума - Взаимодействие с Ирбитской ПМПК | 2018-2020 г. |  | Работает школьный психолого-педагогический консилиум. Школа взаимодействует с Ирбитской ПМПК | В течение учебного года |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (полученное значение по результатам НОКО – 5,25 баллов из 10 максимально возможных баллов) | Реализация программы «Доступная среда»: - Оборудование пандусов, перил, поручней - Приобретение специализированной учебной мебели для обучающихся с ОВЗ | 2018-2020 г. | Директор Асташкевич Л.И. |  |  |
|  | Приобретение специальных учебников и учебных пособий для обучающихся с ОВЗ | 2019-2020 г. (по плану) | Директор Асташкевич Л.И. | Приобретены учебники для обучающихся с ОВЗ | Август 2019 |
|  | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ. Функционирование на уровне основного общего образования коррекционных классов-комплектов. Открытие (при необходимости) коррекционных классов на уровне начального общего образования. | 2018-2020 г. | Директор Асташкевич Л.И. Зам. директора по УВР Тетюцкая И.А. | Для 10 человек реализуются адаптированные программы | В течение учебного года |
| - IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг» (полученное значение по результатам НОКО – 7,8 баллов из 10 максимально возможных баллов) | Проведение обучающих тренингов для педагогических и иных работников школы «Психология общения», «Культура общения», «Сотрудничество с родительской общественностью» | 2018-2020 г | Директор школы Асташкевич Л.И. |  |  |
| 4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг» (полученное значение по результатам НОКО – 8,6 баллов из 10 максимально возможных баллов) | Повышение квалификации педагогов: - по программе «Реализация ФГОС образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» - 1 чел. (Котлова А.А) - по программе «Особенности реализации инклюзивного образования» - 1 чел. (Нифонтова С.В..) - по программе «Психология развития обучающегося» для классных руководителей | 2019 г. 2019 г. 2019 г. – 2 чел. | Зам. директора Тетюцкая И.А. | Прошли обучение 5 человек Обучение пройдено ПП по специальности – 1 чел | Ноябрь 2019 г. Ноябрь 2019 Февраль – июнь 2019 |
|  | Профессиональная переподготовка педагогов: - по программе «Иностранный язык» - 1 чел. (Шестакова А.Н.) | 2020 г. | Зам. директора по УВР Тетюцкая И.А. | Второй иностранный язык - 1 человек | Апрель – декабрь 2019 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (полученное значение по результатам НОКО – 6,8 баллов из 10 максимально возможных баллов) | Совершенствовать материально-техническую базу и информационное обеспечение образовательной деятельности в соответствии с ФГОС (в том числе ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО) | 2018-2020 г. (по мере финансирования) | Директор Асташкевич Л.И. | 1 компьютер и ноутбук |  |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (полученное значение по результатам НОКО – 7,6 баллов из 10 максимально возможных баллов) | - Изучение спроса на образовательные услуги обучающихся ОО и их родителей - Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов | Ежегодно 2019-2020 г. (по плану) | Зам. директора по УВР Тетюцкая И.А. | Повышение квалификации прошли 8 педагогов, переподготовку – 3 человека (учитель иностранного языка, педагог – психолог, учитель информатики) | В течение учебного года |
| Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг (полученное значение по результатам НОКО 7,4 баллов из 10 максимально возможных баллов) | - Совершенствовать материально-техническую базу и информационное обеспечение образовательной деятельности в соответствии с ФГОС (в том числе ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО) - Реализация программы «Доступная среда» - Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов - Информирование о деятельности школы через памятки, буклеты, сайт, родительские собрания - Вовлечение родителей в управление ОО - Вовлечение родителей в организацию работы ОО (родительские собрания должны проводить родители) - Презентация общественности достижений обучающихся в учебной, исследовательской деятельности, высоких результатов выпускников на ГИА | 2018-2020 г. (по мере финансирования) 2019-2020 г. (по плану) Весь период | Директор школы Асташкевич Л.И. Зам. директора по УВР Тетюцкая И.А. |  |  |